Приложение

к постановлению Администрации Искровского сельского поселения

от 14.07.2021  №34

Сроки составления проекта  бюджета Искровского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы | Администрация Искровского сельского поселения | До 31 июля 2021 года | - | Постановление Администрация Искровского сельского поселения |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в бюджет сельского поселения стредств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности сельского поселения, в 2022 году и в плановый период 2023-2024 годы | Ведущий специалист Администрации Искровского сельского поселения | До 22 августа 2021 года | Администрации Искровского сельского поселения | Информация Ведущего специалиста Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Формирование (корректировка) в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК КСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Искровского сельского поселения; - наименования и коды расходных обязательств Искровского сельского поселения; - наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Искровского сельского поселения | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 28 августа 2021 года | Администрация Искровского сельского поселения | Информация Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Проверка и утверждение в ЕСУБП расходных обязательств, подлежащих исполнению в 2022-2024 годы (заявок по корректировке расходных обязательств Искровского сельского поселения | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 31 августа 2021 года | - | Плановый реестр расходных обязательств Искровского сельского поселения |
|  | Определением прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения и источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 31 августа 2021 года | - | Информация финансиста Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Искровского сельского поселения на 2022 год и на плановый период до 2024 года (с пояснительной запиской) | Ведущий специалист, финансист, Администрация Искровского сельского поселения | До 07 сентября 2021 года | Администрации Искровского сельского поселения | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Искровского сельского поселения |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Искровского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 07 сентября 2021 года | Администрации Искровского сельского поселения | Постановление Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Искровского сельского поселения на 2022 год и на плановый период до 2023-2024 годы | Ведущий специалист Администрация Искровского сельского поселения | До 28 сентября 2021 года | Администрации Искровского сельского поселения | Информация инспектора Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Искровского сельского поселения за истекший период 2021 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Искровского сельского поселения за 2021 год | Ведущий специалист Администрация Искровского сельского поселения | До 12 октября 2021 года | Финансисту Администрации Искровского сельского поселения | Информация инспектора Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Принятие проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ (при необходимости) | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 16 октября 2021года | Администрации Искровского сельского поселения | Постановление Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Подготовка оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на 2021 год | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 19 октября 2021 года | Администрации Искровского сельского поселения | Информация финансиста Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Формирование в ЕСУБП сведений, необходимых для разработки реестра источников доходов местного бюджета в соответствии с Постановлением Администрации Искровского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 52 «Об утверждении формы реестра источников доходов местного бюджета» | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 31 октября 2021 года | - | Информация финансиста Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Разработка проекта постановления Администрации Искровского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития на 2022 год и на плановый период до 2023-2024 годы» | Ведущий специалист Администрация Искровского сельского поселения | До 03 ноября 2021 года | Администрации Искровского сельского поселения | Постановление Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Представление утвержденного паспорта муниципальной программы (проекта изменений в указанный паспорт) | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 07 ноября 2021 года | - | Паспорт МП (проект изменений в указанный паспорт) |
|  | Проведение работы по: - составлению пояснительной записки к проекту Решения поселения "О бюджете поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы"; - формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов дефицит (профицит)) бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы); - разработка проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2025 года (в случае внесения изменений в Прогноз); - подготовке оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2021 год; - формированию реестра источников доходов местного бюджета | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 09 ноября 2021 года |  | Информация финансиста Администрации Искровского сельского поселения |
|  | Внесение на рассмотрение Совета Искровского сельского поселения проекта Решения "О бюджете поселения на 2022 год и на плановый период 2024 и 2024 годы" с одновременным представлением следующих документов и материалов: 1) основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы; 2) предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2021 год; 3) прогноз социально-экономического развития на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы; 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета на 2022- – 2024 годы; 5) пояснительная записка к проекту Решения "О бюджете полселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы "; 6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года; 7) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2021 год; 8) паспорт МП (проект изменений в указанный паспорт); 9) реестр источников доходов местного бюджета; 10) проект изменений бюджетного прогноза Искровского сельского поселения на долгосрочный период до 2025 года (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) (в случае внесения изменений в Прогноз); 11) иные документы и материалы, установленные законодательством | Финансист Администрации Искровского сельского поселения | До 13 ноября 2021 года | Совет Искровского сельского поселения | Проект решения Совета Искровского сельского поселения |